Krajské ředitelství policie

Ústeckého kraje

Dne 25.4.2013

Aktuální stav projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie k 25.4.2013

OP Česko-Sasko projekt „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí – mobilní monitorovací centrum MMC“ Vedoucí projektu Policejní ředitelství Chemnitz

Číslo projektu u SAB: 100012402

- Doba realizace projektu byla na základě požadavku Lead partnera prodloužena do 31. 12. 2012.

- Aktivity projektu jsou splněny.

- Projekt byl ukončen 31.12.2012. Závěrečné vyúčtování projektu je předloženo kontrolorovi na CRR.

- Od 1.1.2013 do 31.12.2017 probíhá období udržitelnosti projektu. V tomto období jsou plněny pokračující aktivity, které jsou již hrazeny z rozpočtu KŘP. 1x ročně se podává hlášení o plnění úkolů.

Financování projektu 100% 285 950 EUR = 7 148 750,-Kč – zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

OP Česko-Sasko projekt „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí – služební kynologie“ “ Vedoucí projektu Policejní ředitelství Chemnitz

Číslo projektu u SAB: 100012391

- Projekt byl k 31. 12. 2011 ukončen.

- Následujících 5 let probíhá tzv. doba udržitelnosti projektu od 1.1.2012 do 31.12.2016 , kdy jsou uskutečňovány stejné aktivity, jako v době realizace projektu,které jsou hrazeny z rozpočtu KŘP. . 1x ročně se podává hlášení o plnění úkolů.

Financování projektu 100% 180 900 EUR 4 522 500,-Kč – zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

OP Česko-Sasko projekt „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí – silniční doprava“ “ Vedoucí projektu Policejní ředitelství Chemnitz

Číslo projektu u SAB: 100012401

- Doba realizace projektu byla na základě požadavku Lead partnera prodloužena do 31. 12. 2012.

- Aktivity projektu jsou splněny.

- Projekt byl ukončen 31.12.2012. Závěrečné vyúčtování projektu je předloženo kontrolorovi na CRR.

- Od 1.1.2013 do 31.12.2017 probíhá období udržitelnosti projektu. V tomto období jsou plněny pokračující aktivity, které jsou již hrazeny z rozpočtu KŘP. 1x ročně se podává hlášení o plnění úkolů.

Financování projektu 100% 115 620 EUR = 2 890 500,- Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

OP Česko-Sasko projekt „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí – dopravní a pořádková policie“ Vedoucí partner KŘP Ústeckého kraje

Číslo projektu u SAB: 100013692

- Projekt byl k 31. 12. 2011 ukončen

- Následujících 5 let probíhá tzv. doba udržitelnosti projektu od 1.1.2012 do 31.12.2016 , kdy jsou uskutečňovány stejné aktivity, jako v době realizace projektu,které jsou hrazeny z rozpočtu KŘP. . 1x ročně se podává hlášení o plnění úkolů.

Financování projektu 100% 217 450 EUR = 5 436 250,-Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

OP Česko-Sasko projekt „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí - potírání kriminality“ Vedoucí projektu Policejní ředitelství Drážďany (OE-OE)

Číslo projektu u SAB: 100013423

- plánované ukončení projektu je 31. 12. 2011.Projekt byl prodloužen do 31.12.2013, z důvodu nesplnění aktivit Vedoucím partnerem.

- aktivity projektu byly projektovým partnerem tj. KŘP Ústeckého kraje  splněny.

- Závěrečné vyúčtování předáno Vedoucímu partnerovi.

- Od 1.1.2014 do 31.12.2018 probíhá období udržitelnosti projektu. V tomto období jsou plněny pokračující aktivity, které jsou již hrazeny z rozpočtu KŘP. 1x ročně se podává hlášení o plnění úkolů

Financování projektu 100% 23 250 EUR = 581 250,-Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

OP Česko-Sasko Projekt „Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací“ Vedoucí Krajský úřad Ústeckého kraje

Číslo projektu u SAB: 100011487

- z projektu již byly realizovány zakázky na pořízení 7 kompletů LUK do vozidel (rozpoznávání registračních značek) a technologie pro Operační středisko k připojení na Portál pro krizové řízení

- v roce 2011 proběhlo VŘ na dodavatele pro vytištění příruček (manuál pro obsluhu zařízení k rozpoznávání registračních značek)

- po dodání brožur proběhlo instruktážní školení pro uživatele zařízení k rozpoznávání registračních značek

- doba ukončení realizace projektu je 30. 09. 2013

- v současné chvíli jsou veškeré aktivity projektového partnera KŘP splněny

- za KŘP jsme předali závěrečnou zprávu a finanční prostředky k certifikaci.

- 24.4.2013 proběhlo školení personálu k obsluze portálu.

- 15.5.2013 proběhne přeshraniční cvičení krizových štábů

- 18.6.2013 proběhne Závěrečná konference k projektu na Krajském úřadě v Ústí nad Labem.

Financování projektu 100% 360 000 EUR = 9 000 000,-Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

OP Česko-Sasko Projekt „Společná hlídková činnost při krizových situacích“ Vedoucí partner Zemské policejní ředitelství centrálních služeb Saska!!!

Číslo projektu u SAB:100057900.

- Doba realizace projektu byla prodloužena do 31. 12. 2012

- .  Aktivity projektu jsou splněny.

- Projekt byl ukončen 31.12.2012. Závěrečné vyúčtování projektu je předloženo Vedoucímu partnerovi

- Od 1.1.2013 do 31.12.2017 probíhá období udržitelnosti projektu. V tomto období jsou plněny pokračující aktivity, které jsou již hrazeny z rozpočtu KŘP. 1x ročně se podává hlášení o plnění úkolů.

Financování projektu 100% 202 364 EUR = 5 666 192,-Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

OP Česko-Sasko Projekt „Potlačení a stíhání přeshraniční autokriminality a drogové kriminality“ Vedoucí projektu Policejní ředitelství Drážďany (OE-OE)!!!

Číslo projektu u SAB: 100065833

- projekt byl 8. března 2011 schválen Monitorovacím výborem

- od Lead partnera jsme obdrželi smlouvu „O poskytnutí dotace“

- projektu byl zahájen 1. července 2011 a ukončení projektu je 31. prosince 2013

- V rámci financování projektu již byl pořízen tento materiál : 700 ks testerů na drogy,10 ks čteček na vyhodnocení testerů, zařízení na přenos videosignálu, drobné propagační předměty.

- V současnosti probíhá PP realizace VŘ na pořízení 3 ks speciálních vozidel pro kynologii a vozidlo pro prevenci. VŘ by mělo být realizováno do konce září 2013.

- Ostatní aktivity projektu probíhají dle plánu.

Financování projektu 100% 281 143 EUR = 7 872 004,-Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

Integrovaný operační program

Projekt „Integrace operačních středisek“ – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

- Realizace projektu je od 26. 09. 2010 a doba ukončení byla posunuta z 31. 8. 2012 na 30. 04. 2014

- V současné době je ukončena stavební připravenost nového IOS

- Do nových prostor již proběhlo sestěhování operačních středisek Územních odborů.

- Probíhá realizace VŘ na dodání technologií.

- Vyhlášení VŘ proběhlo 15.3.2013

- Plnění- dodávka HW asi 8.10.2013

- Plnění – dodávka dispečerských stolů asi 7.12.2013

- Plnění – dodávka SW 6.4.2014

- Byl pořízen materiál na vybavení projektového týmu.

- zatím můžeme konstatovat, že úkoly jsou plněny dle harmonogramu projektu

Financování projektu 100% 53.373.000,- Kč

Projekt „Lokalizační a záznamové zařízení“

- Příspěvek z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Žadatel se na financování projektu podílí 15 % spolufinancováním způsobilých výdajů

- předpokládaná doba realizace projektu je 1. 8. 2011 do 28.2.2014

- Termín pro doručení nabídek je 27. 5. 2013 do 11:00 hodin a téhož dne proběhne i otevírání obálek.

- Vymezená část I - Komunikační část (radioblok + GPS připojitelná na servisní port RS232 radiobloku): termín plnění je do 90 dní od podpisu kupní smlouvy

- Vymezená část II - Lokalizační a záznamová část včetně montáže a zaškolení a vytvoření aplikačního software: termín plnění (dodávka, montáž) je do 240 dnů od podpisu kupní smlouvy

- Předpokládaná hodnota VZ je celkem 308 155 000,-Kč s DPH.

Financování projektu 100% KŘP Ústeckého kraje 28.800.000,-Kč

| PROJEKT | ZAHÁJENÍ | UKONČENÍ | PRODLOUŽENÍ | PRODLOUŽENÍ | PRODLOUŽENÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobilní monitorovací centrum | 01. 04. 2009 | 30. 06. 2011 | 31. 12. 2011 | 31. 12. 2012 | UKONČENO |
| Služební kynologie | 01. 04. 2009 | 30. 06. 2011 | 31. 12. 2011 | UKONČENO |  |
| Silniční doprava | 01. 04. 2009 | 30. 06. 2011 | 31. 03. 2012 | 31. 12. 2012 | UKONČENO |
| Dopravní a pořádková policie | 01. 04. 2009 | 30. 06. 2011 | 31. 12. 2011 | UKONČENO |  |
| Potírání přeshraniční kriminality | 01. 04. 2009 | 31. 12. 2011 | 31. 12. 2012 | 31. 12. 2013 |  |
| Portál pro rozhodování za krizových situací | 01. 11. 2008 | 31. 10. 2011 | 30. 09. 2013 |  |  |
| Společná hlídková činnost za krizových situací | 01. 09. 2010 | 31. 08. 2012 | 31. 12. 2012 | UKONČENO |  |
| Potírání přeshraniční autokriminality a drogové kriminality | 01. 07. 2011 | 31. 12. 2013 |  |  |  |

JUDr. Milan Babičík

koordinátor fondů EU Krajského ředitelství

policie Ústeckého kraje